## مدول 1- آماده سازی
تشکیل تیم و تکمیل حضور در جلسات | [7 empty] | جدول گانت | [14 empty] | مصوبات
ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | سازمان | مسئولیت در کمیته | اطلاعات تماس | تعداد جلسات حضور در کمیته | ملاحظات | اقدامات/ گام های برنامه | مدت زمان اجرا (ماه) | سال | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | ردیف | تاریخ جلسه | عنوان مصوبه | وضعیت اجرا | مسئول اجرا | دلیل عدم اجرا
1 | دکتر لیدا رفعتی | مدیر سلامت محیط و کار | معاونت بهداشتی | رئیس کمیته | 9183334018 | 12 |  | آماده سازی برای برنامه ایمنی فاضلاب 98 | [14 empty] | 1 | 98/8/13 | تعیین منطقه مورد مطالعه | اجرایی گردیده است | معاونت بهداشتی
2 | مهندس مجید زیبازاده | مدیر کنترل کیفی | آب و فاضلاب استان | دبیر کمیته | 9183160821 | 12 |  | توصیف سامانه فاضلاب 98 | [14 empty] | 2 | 98/8/13 | لزوم دعوت از نمایندگان شهرداری، شرکت شهرک های صنعتی و آبفار بعنوان عضو ثابت | اجرایی گردیده است | معاونت بهداشتی
3 | مهندس ابوالفضل محمدطاهری | کارشناس | استانداری همدان | عضو | 9229863429 | 12 |  | شناسایی رویدادهای مخاطره آمیز، ارزیابی اقدام های کنترل موجود و ریسک های مواجهه 99 | [14 empty] | 3 | 98/8/13 | تعیین معاونت بهداشتی دانشگاه بعنوان رئیس کمیته و شرکت آب و فاضلاب استان بعنوان دبیر کمیته | اجرایی گردیده است | معاونت بهداشتی
3 | مهندس بابک بلالی نقدم | مسئول تصفیه خانه های شرکت آب و فاضلاب استان | آب و فاضلاب شهری استان | عضو | 9183135191 | 9 |  | شناسایی رویدادهای مخاطره آمیز، ارزیابی اقدام های کنترل موجود و ریسک های مواجهه 1400
4 | مهندس مهدی خدابخشی | کارشناس | معاونت بهداشتی | عضو | 9184082421 | 12 |  | توسعه و اجرای یک برنامه بهبود و ارتقاء تدریجی 1400 | [14 empty] | 4 | 98/8/13 | تعیین جدول زمانبندی جلسات تا پایان سال جاری جهت برنامه ریزی و حضور اعضای کمیته | اجرایی گردیده است | معاونت بهداشتی
5 | خانم مهندی رقیه قاسملو | مدیر گروه محیط زیست | شرکت آب منطقه ای | عضو | 9385172578 | 10 |  | پایش اقدام های کنترلی و اعتبارسنجی عملکرد 1400 | [14 empty] | 5 | 98/10/26 | مقرر گردید اعضای معرفی شده شخصا شرکت نمایند و از حضور جانشین | اجرایی گردیده است | اعضای کمیته
6 | مهندس روح الله کیانی | کارشناس تصفیه خانه های استان | آب و فاضلاب شهری استان | عضو | 9189041433 | 10 |  | توسعه برنامه های پشتیبانی و برنامه های بازبینی1401 | [15 empty] | 98/10/26 | مقرر مقرر گردید اعضای محترم کمیته تمامی اطلاعات موجود در زمینه مدیریت و کنترل فاضلاب شهر همدان را گردآوری و در جلسه آتی به دبیرخانه کمیته ارائه نمایند | اجرایی گردیده است | اعضای کمیته
7 | مهندس محمد امین دیاریان | کارشناس | اداره کل حفاظت محیط زیست | عضو | 9183178696 | 10 | [16 empty] | 6 | 98/11/8 | مقرر گردیدشبکه جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب همدان به عنوان منطقه مورد مطالعه قرار گیرد | اجرایی گردیده است | اعضای کمیته
8 | خانم مهندس زهرا موساییان | مدیر گروه HSE | سازمان صمت | عضو | 9183145752 | 5 | [16 empty] | 7 | 98/11/8 | مقرر گردید در جلسه آتی وضعیت جمع آوری، تصفیه و مدیریت فاضلاب شهرک های صنعتی گزارش کاملی توسط نماینده شرکت شهرک های صنعتی تهیه و ارائه گردد. | اجرایی گردیده است | نماینده شرکت شهرک های صنعتی
9 | دکتر غلامعلی آیینی | کارشناس | سازمان جهاد کشاورزی | عضو | 9183130867 | 8 | [16 empty] | 8 | 98/11/8 | مقرر گردید فایل برنامه ارائه شده در خصوص مدیریت رواناب های سطحی شهر همدان در اختیار دبیرخانه کمیته ایمنی فاضلاب قرار گیرد. | اجرایی گردیده است | نماینده شهرداری
10 | مهندس علی کیمیایی | مسئول تصفیه خانه های شرکت شهرک های صنعتی | شرکت شهرک های صنعتی | عضو | 9183146998 | 8 | [16 empty] | 9 | 98/12/1 | مدیریت رواناب های سطحی شهر همدان | اجرایی گردیده است | نماینده شهرداری
12 | خانم دکتر مریم یونسیان | کارشناس مدیریت بحران | شهرداری | عضو | 9188150197 | 10 | [16 empty] | 10 | 99/3/22 | مدیریت تخلیه فاضلاب در مسیر رودخانه عباس ایاد | اجرایی گردیده است | نماینده شهرداری
13 | خانم مهندس هلن علیخانی | کارشناس | استانداری همدان | عضو | 9188185392 | 10 | [16 empty] | 11 | 99/5/4 | مدیریت انتشار بوی نامطبوع از تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بوعلی و صنایع مجاور در مسیر جاده همدان به تهران | اجرایی گردیده است | اعضای کمیته
14 | آقای مهندس کاظم بهادری | کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای همدان | مرکز بهداشت شهرستان همدان | عضو | 9188193767 | 8
[26 empty] | اجرایی گردیده است | اعضای کمیته

## مدول 2 توصیف سامانه فاضلاب
Drawing the system map
Drawing the system map
In this part, the full map of the scope of the program is given. The location, route, and discharge of all types of streams and types of wastewater (collection network, absorbent wells and septic tanks and their sludge disposal, industrial and agricultural wastewater) surface runoffs, treatment plants, types of land uses, and other factors should be specified on the map.
Determining the type and features of wastewater

## مدول 3 و 4 و 5
گام های فاضلاب | کد مخاطره | شناسایی خطر و رویدادهای مخاطره آمیز |  |  |  | اقدام های کنترلی موجود |  | ارزیابی ریسک برای اقدام های کنترل های موجود |  |  |  | توجیه ارزیابی ریسک یا اثربخشی کنترل | برنامه بهبود/ارتقاء | [5 empty] | برنامه پايش در بهره برداری*
[19 empty] | پایش بهره برداري اقدام کنترلی | [5 empty] | اقدام اصلاحي به هنگام افزایش حدمجاز از حدود بهره برداری
|  | رویداد مخاطره آمیز | نوع خطر | راههای انتقال و مواجهه | گروه های در معرض مواجهه | توصیف اقدام کنترلی موجود | اعتبار بخشی اقدام کنترلی موجود | احتمال | شدت | امتیاز | رتبه بندی ریسک |  | کنترل جدید | سازمان مسئول | نظرات/ ملاحظات | اثربخشی احتمالی اقدام کنترل در کاهش ریسک رویداد مخاطره آمیز | مرجع/ اعتباربخشی | اولویت برنامه بهبود و ارتقاء | محدوده بهره برداری | چه چیزی | چطور | کجا | چه کسی | چه زمانی | چه اقدامی انجام می گیرد؟ | چه کسی اقدام را انجام می دهد؟ | چه زمان انجام می شود؟ | چه کسی باید از این اقدام آگاه شود؟
تولید فاضلاب | SSP-P-01
SSP-P-02
SSP-P-03
SSP-P-04
انتقال/حمل فاضلاب | SSP-C-01
SSP-C-02
SSP-C-03
SSP-C-04
تصفیه/پردازش فاضلاب | SSP-T-01
SSP-T-02
SSP-T-03
SSP-T-04
SSP-T-05
استفاده مجدد از فاضلاب/دفع | SSP-R-01
SSP-R-02
مصرف/استفاده کنندگان محصول | SSP-U-01
*: برنامه پایش در بهره برداری هم برای اقدامات کنترلی موجود و هم برای اقدامات بهبود و ارتقا انجام می شود.

## مدول 5
برنامه پایش اعتبارسنجی
گام های فاضلاب | چه چیزی پایش شود | محدوده قابل قبول | چه زمانی | چه کسی | شیوه و روش
شیوه و روش: گزارش سالانه، بررسی سالانه، روش های آزمایش استاندارد، بررسی های سالانه، بررسی نمونه برداری و آزمایش، بررسی و ...